Приложение

 к постановлению администрации

 Мокрушинского сельсовета

 от 22.03.2022г № 6-п

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ и РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОКРУШИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»**

**ЗА 2021ГОД**

1. Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

**,**

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя целевого показателя Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

**Перечень целевых показателей и показателей результативности программы**

| № п/п | Цели, задачи, показатели  | Единицаизмерения | ЦИПi | ЦИФi | КЦИi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Цель:** Эффективное выполнение полномочий, относящихся к вопросам местного значения сельского поселения |
| 1.1 | **Задача:** Передача части полномочий от поселения муниципальному району |
| Целевой показатель 1  | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на финансирование переданных полномочий | тыс. руб. | 665,0 | 665,0 | 0,153 |
| **2** | **Цель:** Эффективное решение общегосударственных вопросов  |
| 2.1 | **Задача:** Выполнение функций по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  |
| Целевой показатель 1  | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на обеспечение дорожной деятельности | тыс. руб. | 824,9 | 797,9 | 0,184 |
| 2.2 | **Задача:** Разграничение государственной собственности на землю и оценка недвижимости с целью урегулирования отношений по муниципальной собственности |
| Целевой показатель 1  | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на реализацию мероприятий землеустройству | тыс. руб. | 14,0 | 13,0 | 0,002 |
| **3** | **Цель:** Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах |
| 3.1 | **Задача:** Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, а также происшествий на водных объектах |
| Целевой показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожарную безопасность | тыс. руб. | 129,2 | 128,2 | 0,029 |
| **4** | **Цель:** Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан, благоустройство территории поселения |
| 4.1 | **Задача:** Решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства  |
| Целевой показатель 1  | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования для взноса на капитальный ремонт общего имущества и ремонт муниципального имущества | тыс. руб. | 4,8 | 4,8 | 0,001 |
| 4.2 | **Задача:** Проведение мероприятий по благоустройству территории Мокрушинского сельсовета |
| Целевой показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских поселений, в рамках основных мероприятий муниципальной программы Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет | тыс. руб. | 1525,6 | 1525,6 | 0,351 |
| Целевой показатель 2 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на санитарную уборку земельных участков, содержание мест захоронения | тыс. руб. | 64,1 | 64,1 | 0,014 |
| Целевой показатель 3 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на уличное освещение | тыс. руб. | 403,8 | 386,9 | 0,085 |
| Целевой показатель 4 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на дератизация кладбищ | тыс. руб. | 6,4 | 6,4 | 0,001 |
| Целевой показатель 5 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на приобретение и установку детской площадки | тыс. руб. | 470,0 | 467,0 | 0,107 |
| 4.3 | **Задача:** Организация и проведение общественных работ, в рамках основных мероприятий  |
| Целевой показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на мероприятия по общественной работе | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5** | **Цель:** Содействие процессу воспитания и обучения в интересах человека, семьи, общества и государства |
| 5.1 | **Задача:** Содержание и обслуживание зданий и сооружений учреждений образования |
| Целевой показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на обслуживание детского сада и школы | тыс. руб. | 116,3 | 116,3 | 0,026 |
| **6** | **Цель:** Воспитание культуры молодежи |
| 6.1 | **Задача:** Проведение мероприятий в сфере подвоза участников на районные и краевые мероприятия и соревнования |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на мероприятия по подвозу участников на районные и краевые мероприятия и соревнования | тыс. руб. | 38,6 | 38,6 | 0,008 |
| **7** | **Цель:**Жилищно- коммунальное хозяйство |  |  |  |  |
| 7.1 | **Задача:** Проведение мероприятий в области ЖКХ |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на мероприятия на горячее и холодное водоснабжение | тыс. руб. | 120.7 | 120,7 | 0,027 |

2. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий Программы затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств областного бюджета. Критерий рассчитывается по формуле:

,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

**Распределение расходов по мероприятиям муниципальной программы**

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Единицаизмерения | БЗПi | БЗФi | КБЗi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет» | тыс. руб. | 4383,4 | 4334,3 | 0.988 |
| 1.1  | **Задача:** Передача части полномочий от поселения муниципальному району |
| Мероприятие 1.1.1 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, и полномочия по жилищной комиссии | тыс. руб. | 114,0 | 113,8 | 0,026 |
| Мероприятие 1.1.2 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры, в рамках основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет" | тыс. руб. | 551,0 | 551,0 | 0,127 |
| 2.1 | **Задача:** Выполнение функций по общегосударственным вопросам, обеспечение хозяйственного обслуживания |
| Мероприятие 2.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) хозяйственных групп | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
| 2.2 | **Задача:** Разграничение государственной собственности на землю и оценка недвижимости с целью урегулирования отношений по муниципальной собственности |
| Мероприятие 2.2.1 | Оценка недвижимости, признание прав и урегулирование отношений по муниципальной собственности | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.2 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | тыс. руб. | 14,0 | 13,0 | 0,002 |
| 3.1 | **Задача:** Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет дорожного фонда Красноярского края |
| Мероприятие 3.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет дорожного фонда | тыс. руб. | 577,0 | 550,0 | 0,126 |
| Мероприятие 3.1.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет дорожного фонда Красноярского края | тыс. руб | 245,4 | 245,4 | 0,056 |
| Мероприятие 3.1.3 | Софинансирование на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб | 2,5 | 2,5 | 0,000 |
| 4.1 | **Задача:** Обеспечение пожарной безопасности населения |
| Мероприятие 4.1.1 | Обеспечение пожарной безопасности населения Мокрушинского сельсовета  | тыс. руб. | 40,0 | 40,0 | 0,009 |
| Мероприятие 4.1.2 | Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | тыс. руб. | 81,8 | 81,8 | 0,017 |
| Мероприятие 4.1.3 | Софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | тыс. руб. | 6,4 | 6,4 | 0,001 |
| Мероприятие 4.1.4 | Обеспечение мер по терроризму | тыс. руб. | 1,0 | 0,0 | 0,000 |
| 5.1 | **Задача:** Решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства  |
| Мероприятие 5.1.1 | Расходы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещениях муниципального жилищного фонда | тыс. руб. | 4,8 | 4,8 | 0,001 |
| Мероприятие 5.1.2 | Расходы на выполнение работ по ЖКХ | тыс. руб. | 120,7 | 120,7 | 0,027 |
| 6.1 | **Задача:** Проведение мероприятий по благоустройству территории Мокрушинского сельсовета |
| Мероприятие56.1.1 | Расходы на санитарную уборку земельных участков, буртовку и уплотнение мусора, и организацию очистки мест временного хранения ТБО в поселениях Канского района | тыс. руб. | 64,1 | 64,1 | 0.014 |
| Мероприятие 6.1.2 | Расходы на организацию уличного освещения | тыс. руб. | 403,8 | 386,9 | 0,089 |
| Мероприятие 6.1.3 | Расходы на организацию и содержание мест захоронения | тыс. руб. | 6,4 | 6,4 | 0,001 |
| Мероприятие 6.1.4 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских поселений, в рамках основных мероприятий муниципальной программы Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет | тыс. руб. | 1525,6 | 1525,6 | 0,351 |
| Мероприятие 6.1.4 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образован осуществление прочих мероприятий по благоустройству поселений  | тыс. руб. | 470,0 | 467,0 | 0,107 |
| 7.1 | **Задача:** Содержание и обслуживание зданий и сооружений учреждений образования |
| Мероприятие 7.1.1 | Расходы на содержание и обеспечение текущего обслуживания зданий и сооружений учреждений образования Канского района | тыс. руб. | 116,3 | 116,3 | 0,026 |
| 7.2 | **Задача:** Трудовое воспитание несовершеннолетних подростков |
| Мероприятие 7.2.1 | Расходы на организацию деятельности районного отряда "Подросток" поселений Канского района | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1 | **Задача:** Проведение мероприятий в сфере подвоза участников на районные и краевые мероприятия и соревнования |
| Мероприятие 6.1.1 | Мероприятия по подвозу участников на районные и краевые мероприятия и соревнования | тыс. руб. | 38,6 | 38,6 | 0,008 |

3. Критерий «Бюджетная эффективность Программы» определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная эффективность Программы  | 4334,3 | х 100 = 99% |

 4383,4