АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРУШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Мокруша

от 22.03.2024г                                                                                  № 6-п

О результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ  Мокрушинского сельсовета за 2023 год

В соответствии с постановлением администрации Мокрушинского сельсовета Канского района Красноярского края  от 25.09.2013 г. № 41-п « Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании,  реализации муниципальных программ  Мокрушинского сельсовета»

администрация Мокрушинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить отчет о ходе  реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ  Мокрушинского сельсовета за 2023год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комиссию по бюджету.

3. Постановление вступает в силу  в день, следующего за днем его официально опубликования в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Мокрушинского сельсовета», подлежит размещению на официальном сайте Мокрушинского сельсовета в сети «Интернет»

Глава Мокрушинского

сельсовета:                                                                          М.В.Веденеев

УТВЕРЖДАЮ:

Глава сельсовета__________

М.В. Веденеев

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Мокрушинский сельсовет Канского района Красноярского края»

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Освоено средств, тыс. руб. |  |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы |  |  | Полученный результат и эффективность реализации мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С начала реализации |  | За отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт | План | Факт |  | План |  | Факт |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Мокрушинского сельсовета |  |  | 724,9 | 703,0 | 724,9 | 703,0 |  | 1,0 |  | 0,970 | Содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда местного бюджета. Приобретение и установка двух светофоров. Произведен ремонт дорог (отсыпка гравийной смесью) в д. Николаевка. Приобретение светильников для освещения дорожной сети, Разработка проекта организации дорожного движения. Очистка снега в д. Алега, д. Любава д. Николаевка, д. Ивантай п. Залесный с. Мокруша |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 724,9 | 703,0 | 724,9 | 703,0 |  | 1.0 |  | 0,970 |  |  |  |  |  |
|  |  | Главный специалист по исполнению и составлению бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.М.Образцова |  |  |
|  |  | должность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |
|  |  |  | « » _____2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Мокрушинского сельсовета

_____________ М.В.Веденеев

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет»

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Освоено средств, тыс. руб. |  |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы |  |  | Полученный результат и эффективность реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С начала реализации |  | За отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт |  | План |  | Факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснаб-жения населения, водоотведения | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 |  | 0.030 |  | 0.030 | Осуществление УС ЖКХ и ООПС Канского района части переданных от Мокрушинского сельсовета полномочий по жилищно-коммунальной услуге |  |  |  |
| 2 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по жилищной комиссии | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |  | 0.031 |  | 0.031 | Осуществление УС ЖКХ и ООПС Канского района части переданных от Мокрушинского сельсовета полномочий по жилищно-коммунальной услуге |  |  |  |
| 3 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры, в рамках основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет" | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |  | 0,022 |  | 0,022 | Осуществление в управление культуры Канского района части переданных от Мокрушинско сельсовета полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры. |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по обеспечению мер по терроризму | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 0,001 |  | 0,001 | Мероприятия по обеспечению мер по терроризму |  |  |  |
| 6 | Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 0,022 |  | 0,022 | Материальное стимулирование работы добровольных пожарных за участие в профилактике и тушении пожаров |  |  |  |
| 7 | Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 200,6 | 200,6 | 200,6 | 200,6 |  | 0.088 |  | 0.088 | Приобретение инвентаря для первичных мер пожарной безопасности, опашка минерализованных полос |  |  |  |
| 8 | Софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |  | 0.006 |  | 0.006 | Приобретение инвентаря для первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |
| 13 | Расходы по уплате взносов на капитальный ремонт муниципального жилья, в рамках основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет" | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |  | 0,002 |  | 0,002 | Взносы на кап. ремонт с.Мокруша |  |  |  |
| 14 | Расходы на санитарную уборку земельных участков, буртовку и уплотнение мусора, и организацию очистки мест временного хранения ТБО в поселениях Канского района | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 0,022 |  | 0,022 | Произведена буртовка и уплотнение мусора на несанкционированной свалке в с.Мокруша |  |  |  |
| 15 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 16 | Расходы на организацию уличного освещения | 417,4 | 348,3 | 417,4 | 348,3 |  | 0.182 |  | 0.151 | Освещение населенных пунктов муниципального образования |  |  |  |
| 17 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет средств дорожного фонда Мокрушинского сельсовета в рамках основных мероприятий муниципальной программы « Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет | 724,9 | 703,0 | 724,9 | 703,0 |  | 0,317 |  | 0,308 | Содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда местного бюджета. Приобретение и установка двух светофоров. Произведен ремонт дорог (отсыпка гравийной смесью) в д. Николаевка. Приобретение светильников для освещения дорожной сети муниципального поселения, Разработка проекта организации дорожного движения. Очистка снега в д. Алега, д. Любава д. Николаевка, д. Ивантай п. Залесный с. Мокруша |  |  |  |
| 18 | Расходы на организацию и содержание мест захоронения | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |  | 0.003 |  | 0.003 | Дератизация кладбища в с.Мокруша |  |  |  |
| 19 | Расходы на содержание и обеспечение текущего обслуживания зданий и сооружений учреждений образования Канского района | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 |  | 0,074 |  | 0,074 | Обслуживание учреждений образования Канского района, расположенных на территории Мокрушинского сельсовета |  |  |  |
| 20 | Расходы на выполнение работ жилищно-коммунальное хозяйство | 417,2 | 417,2 | 417,2 | 417,2 |  | 0,183 |  | 0,183 | Расходы по капитальному ремонту реконструкции тепловых сетей с. Мокруша ул Школьная |  |  |  |
| 21 | Мероприятия по подвозу участников на районные и краевые мероприятия и соревнования в рамках основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет" | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 |  | 0,017 |  | 0,017 | Подвоз участников на районные и краевые мероприятия и соревнования |  |  |  |
| : | Итого | 2285,1 | 2194,1 | 2285,1 | 2194,1 |  | 1,0 |  | 0,960 |  |  |  |  |
| Главный специалист по исполнению и составлению бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.М.Образцова |  |  |  |
| должность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  | Ф.И.О. |  |

«___ » ____ 20 24 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава сельсовета__________

М.В.Веденеев

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МОКРУШИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ЗА 2023 ГОД

1. Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

КЦИi=ЦИФiЦИПi,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя целевого показателя Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы

| № п/п | Цели, задачи, показатели |  | Единица измерения | ЦИПi |  | ЦИФi | КЦИi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача: Поддержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 | Сумма средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на содержание автомобильных дорог и дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог | тыс. руб. |  | 724,9 | 703,0 |  | 0,970 |
| 2 | Цель: Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача: Улучшение условий движения автотранспорта, увеличение пропускной способности автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 | Сумма средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на установку дорожных знаков |  | тыс. руб. | 0,0 |  | 0,0 | 0.000 |
| 2.2 | Задача: Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 | Сумма средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на нанесение дорожной разметки и обустройство пешеходных переходов |  | тыс. руб. | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |

2. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий Программы затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств областного бюджета. Критерий рассчитывается по формуле:

КБЗi=БЗФiБЗПi,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Распределение расходов по мероприятиям муниципальной программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Единица измерения | БЗПi | БЗФi | КБЗi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Мокрушинский сельсовет Канского района Красноярского края» | тыс. руб. | 724,9 | 703,0 | 0,970 |
| 1.1 | Задача: Поддержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда Мокрушинского сельсовета | тыс. руб. | 394,1 | 372,2 | 0,513 |
| Мероприятие 1.1.3 | На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, и светофор за счет средств дорожного фонда Мокрушинского сельсовета, установлено два светофора | тыс. руб. | 165,8 | 165,8 | 0,229 |
| 2.1 | Задача: Улучшение условий движения автотранспорта, увеличение пропускной способности автомобильных дорог |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1 | Полномочия на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Мокрушинского сельсовета. Разработка проекта организации дорожного движения. | тыс. руб. | 165,0 | 165,0 | 0,228 |
| Мероприятие 2.1.2 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.3 | Софинансированние на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Мокрушинского сельсовета Светофор | тыс. руб. | 0,0 | 0 | 0,000 |

3. Критерий «Бюджетная эффективность Программы» определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

| Бюджетная эффективность Программы = | 703,0 | х 100 = 97,0% |
| --- | --- | --- |

724,9

Приложение

к постановлению администрации

Мокрушинского сельсовета

от 22.03.2024г №_6-п

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ и РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОКРУШИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ЗА 2023ГОД

1. Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

КЦИi=ЦИФiЦИПi,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя целевого показателя Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения |  |  | ЦИПi |  | ЦИФi |  |  |  |  | КЦИi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: Эффективное выполнение полномочий, относящихся к вопросам местного значения сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача: Передача части полномочий от поселения муниципальному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на финансирование переданных полномочий | тыс. руб. |  |  | 189,8 |  |  |  |  | 189,8 |  |  | 0,083 |
| 2 | Цель: Эффективное решение общегосударственных вопросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача: Выполнение функций по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на обеспечение дорожной деятельности | тыс. руб. |  |  | 724,9 |  | 703,0 |  |  |  |  | 0,308 |  |
| 2.2 | Задача: Разграничение государственной собственности на землю и оценка недвижимости с целью урегулирования отношений по муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на реализацию мероприятий землеустройству | тыс. руб. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 3 | Цель: Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача: Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, а также происшествий на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожарную безопасность | тыс. руб. |  |  | 265,8 |  | 265,8 |  |  |  |  | 0,117 |  |
| 4 | Цель: Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан, благоустройство территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача: Решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования для взноса на капитальный ремонт общего имущества и ремонт муниципального имущества | тыс. руб. |  |  | 5,3 |  |  | 5,3 |  |  |  | 0,002 |  |
| 4.2 | Задача: Проведение мероприятий по благоустройству территории Мокрушинского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских поселений, в рамках основных мероприятий муниципальной программы Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет | тыс. руб. |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Целевой показатель 2 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на санитарную уборку земельных участков, содержание мест захоронения | тыс. руб. |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 0,022 |  |
| Целевой показатель 3 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на уличное освещение | тыс. руб. |  |  | 417,4 |  |  |  | 348,3 |  |  | 0,151 |  |
| Целевой показатель 4 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на дератизация кладбищ | тыс. руб. |  |  | 7,7 |  |  |  | 7,7 |  |  | 0,003 |  |
| Целевой показатель 5 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на приобретение и установку детской площадки | тыс. руб. |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 4.3 | Задача: Организация и проведение общественных работ, в рамках основных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на мероприятия по общественной работе | тыс. руб. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 5 | Цель: Содействие процессу воспитания и обучения в интересах человека, семьи, общества и государства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Задача: Содержание и обслуживание зданий и сооружений учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на обслуживание детского сада и школы | тыс. руб. |  |  | 168,4 |  | 168,4 |  |  |  |  | 0,074 |  |
| 6 | Цель: Воспитание культуры молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Задача: Проведение мероприятий в сфере подвоза участников на районные и краевые мероприятия и соревнования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на мероприятия по подвозу участников на районные и краевые мероприятия и соревнования |  | тыс. руб. | 38,6 |  | 38,6 |  |  |  |  | 0,017 |  |  |
| 7 | Цель:Жилищно- коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Задача: Проведение мероприятий в области ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на мероприятия на горячее и холодное водоснабжение,(капитальный ремонт тепловой сети по ул. Школьной). |  | тыс. руб. | 417,2 |  | 417,2 |  |  |  |  | 0,183 |  |  |

2. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий Программы затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств областного бюджета. Критерий рассчитывается по формуле:

КБЗi=БЗФiБЗПi,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Распределение расходов по мероприятиям муниципальной программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Единица измерения | БЗПi | БЗФi | КБЗi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет» | тыс. руб. | 2285,1 | 2194,1 | 0.960 |
| 1.1 | Задача: Передача части полномочий от поселения муниципальному району |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, и полномочия по жилищной комиссии | тыс. руб. | 138,8 | 138,8 | 0,061 |
| Мероприятие 1.1.2 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры, в рамках основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет" | тыс. руб. | 51,0 | 51,0 | 0,022 |
| 2.1 | Задача: Выполнение функций по общегосударственным вопросам, обеспечение хозяйственного обслуживания |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) хозяйственных групп | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
| 2.2 | Задача: Разграничение государственной собственности на землю и оценка недвижимости с целью урегулирования отношений по муниципальной собственности |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1 | Оценка недвижимости, признание прав и урегулирование отношений по муниципальной собственности | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.2 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3.1 | Задача: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет дорожного фонда Красноярского края |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет дорожного фонда | тыс. руб. | 724,9 | 703,0 | 0,308 |
| 4.1 | Задача: Обеспечение пожарной безопасности населения |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.1 | Обеспечение пожарной безопасности населения Мокрушинского сельсовета | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 0,022 |
| Мероприятие 4.1.2 | Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | тыс. руб. | 200,6 | 200,6 | 0,088 |
| Мероприятие 4.1.3 | Софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | тыс. руб. | 13,2 | 13,2 | 0,006 |
| Мероприятие 4.1.4 | Обеспечение мер по терроризму | тыс. руб. | 2,0 | 2,0 | 0,001 |
| 5.1 | Задача: Решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.1 | Расходы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещениях муниципального жилищного фонда | тыс. руб. | 5,3 | 5,3 | 0,002 |
| Мероприятие 5.1.2 | Расходы на выполнение работ по ЖКХ | тыс. руб. | 417,2 | 417,2 | 0,183 |
| 6.1 | Задача: Проведение мероприятий по благоустройству территории Мокрушинского сельсовета |  |  |  |  |
| Мероприятие56.1.1 | Расходы на санитарную уборку земельных участков, буртовку и уплотнение мусора, и организацию очистки мест временного хранения ТБО в поселениях Канского района | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 0,022 |
| Мероприятие 6.1.2 | Расходы на организацию уличного освещения | тыс. руб. | 417,4 | 348,3 | 0,151 |
| Мероприятие 6.1.3 | Расходы на организацию и содержание мест захоронения | тыс. руб. | 7,7 | 7,7 | 0,003 |
| Мероприятие 6.1.4 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских поселений, в рамках основных мероприятий муниципальной программы Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
| Мероприятие 6.1.4 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образован осуществление прочих мероприятий по благоустройству поселений | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1 | Задача: Содержание и обслуживание зданий и сооружений учреждений образования |  |  |  |  |
| Мероприятие 7.1.1 | Расходы на содержание и обеспечение текущего обслуживания зданий и сооружений учреждений образования Канского района | тыс. руб. | 168,4 | 168,4 | 0,074 |
| 7.2 | Задача: Трудовое воспитание несовершеннолетних подростков |  |  |  |  |
| Мероприятие 7.2.1 | Расходы на организацию деятельности районного отряда "Подросток" поселений Канского района | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1 | Задача: Проведение мероприятий в сфере подвоза участников на районные и краевые мероприятия и соревнования |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.1.1 | Мероприятия по подвозу участников на районные и краевые мероприятия и соревнования | тыс. руб. | 38,6 | 38,6 | 0,017 |

3. Критерий «Бюджетная эффективность Программы» определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

| Бюджетная эффективность Программы | 2194,1 | х 100 = 96,0% |
| --- | --- | --- |

2285,1